## Sheet3
別紙２
週休２日制適用工事 チェックリスト
工事名 | ○○工事
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日
（完全週休２日） |  |  | ※必ず作業日報等で閉所日を確認すること。
| 現場閉所日数 | 対象日数 | 閉所率（週）
第１週 |  |  | ％
第２週 |  |  | ％
第３週 |  |  | ％
第４週 |  |  | ％
第５週 |  |  | ％
※月の最終週（７日未満）については、翌日の第１週に含めるものとする。
（月単位の週休２日）
現場閉所日 |  |  | 日
対象期間 |  |  | 日
閉所率 |  |  | ％ ※月単位の週休2日の場合は、月毎の閉所率を記載
別紙２
週休２日制適用工事 チェックリスト |  |  |  | 記載例 （月単位の週休２日の場合）
工事名 | ○○工事
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日
2026-07-01 | 月 | － | －
2日 | 火 | － | －
3日 | 水 | － | －
4日 | 木 | － | －
5日 | 金 |  |  | 現場着手日（対象期間の始期）
6日 | 土 | 休 | 休
7日 | 日 | 休 | 休
8日 | 月
9日 | 火
10日 | 水 |  | 雨休 | 発注者へ連絡済
11日 | 木 | 休 | 休
12日 | 金
13日 | 土 | 休 |  | 7/10の振替作業（協議済み）
14日 | 日 | 休 | 休
15日 | 月 | 休 | 休 |  | 海の日
16日 | 火
17日 | 水
18日 | 木 |  | 休 | 7/20の振替休日（協議済み）
19日 | 金
20日 | 土 | 休 |  | 地元協議で作業
21日 | 日 | 休 | 休
22日 | 月
23日 | 火
24日 | 水
25日 | 木
26日 | 金
27日 | 土 | 休 | 休
28日 | 日 | 休 | 休 | 地震による緊急対応13:00～16:00
29日 | 月
30日 | 火
31日 | 水
（完全週休２日） |  |  | ※必ず作業日報等で閉所日を確認すること。
| 現場閉所日数 | 対象日数 | 閉所率（週）
第１週 |  |  | ％
第２週 |  |  | ％
第３週 |  |  | ％
第４週 |  |  | ％
第５週 |  |  | ％
※月の最終週（７日未満）については、翌日の第１週に含めるものとする。
（月単位の週休２日）
現場閉所日 |  | 10 | 日
対象期間 |  | 27 | 日
閉所率 |  | 37.04 | ％ ※月単位の週休2日の場合は、月毎の閉所率を記載
別紙２
週休２日制適用工事 チェックリスト |  |  |  | 記載例 （完全週休２日の場合）
工事名 | ○○工事
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日
2026-07-01 | 月 | － | －
2日 | 火 | － | －
3日 | 水 | － | －
4日 | 木 | － | －
5日 | 金 |  |  | 現場着手日（対象期間の始期）
6日 | 土 | 休 | 休
7日 | 日 | 休 | 休
8日 | 月
9日 | 火
10日 | 水 |  | 雨休 | 発注者へ連絡済
11日 | 木 | 休 | 休
12日 | 金
13日 | 土 | 休 |  | 7/10の振替作業（協議済み）
14日 | 日 | 休 | 休
15日 | 月 | 休 | 休 |  | 海の日
16日 | 火
17日 | 水
18日 | 木 |  | 休 | 7/20の振替休日（協議済み）
19日 | 金
20日 | 土 | 休 |  | 地元協議で作業
21日 | 日 | 休 | 休
22日 | 月
23日 | 火
24日 | 水
25日 | 木
26日 | 金
27日 | 土 | 休 | 休
28日 | 日 | 休 | 休 | 地震による緊急対応13:00～16:00
29日 | 月
30日 | 火
31日 | 水
（完全週休２日） |  |  | ※必ず作業日報等で閉所日を確認すること。
| 現場閉所日数 | 対象日数 | 閉所率（週）
第１週 | （7日未満のため対象外） | （7日未満のため対象外）
第２週 | 3日 | 7日 | 42.86%
第３週 | 3日 | 7日 | 42.86%
第４週 | 2日 | 7日 | 28.57%
第５週 | （翌月の第1週に含める） | （翌月の第1週に含める）
※月の最終週（７日未満）については、翌日の第１週に含めるものとする。
（月単位の週休２日）
現場閉所日 |  |  | 日
対象期間 |  |  | 日
閉所率 |  |  | ％ ※月単位の週休2日の場合は、月毎の閉所率を記載
やむを得ず計画していた現場閉所予定日に作業を行う場合は、工事打合せ簿で事前に監督職員と協議し振替現場閉所日を設定すること。
同上
閉所日に緊急作業等があった場合は、記入すること。
やむを得ず計画していた現場閉所予定日に作業を行う場合は、工事打合せ簿で事前に監督職員と協議し振替現場閉所日を設定すること。
同上
閉所日に緊急作業等があった場合は、記入すること。
対象期間の始期日が含まれる週が７日間ないため、閉所率確認の対象外
完全週休２日において、月の最終週に日曜日が含まれない場合は、翌月の第１週の閉所率算定に含める。